## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000924108-企业薪酬调查 |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系方式: | 65200906 |  |  |  |  | 14001049E3D5A7BCE06307FD1AAC605F
主管部门: | 406-省人社厅 |  |  | 实施单位: | 406001-省人社厅本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 500000 | 500000 |  | 392000 |  |  |  | 10.00 | 78.4 | 7.84 | 10.0
其中：财政资金： |  | 500000 | 500000 |  | 392000 |  |  |  |  | 78.4
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
开展企业薪酬和信息发布工作，建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调查和信息发布制度，形成全省企业薪酬调查和省、部分市县（海口、三亚）信息发布体系。 |  |  |  |  | 2023年海南省企业薪酬调查项目收集了海南省19个市县4000余家企业、逾20万名劳动者样本数据，在深入研究分析的基础上形成了《海南省2022年企业薪酬调查信息》等报告，按规定向社会公布了薪酬信息，为政府在调节工资收入分配方面的决策提供了支持，为企业发展和人才队伍建设，以及人力资源市场供求双方提供了公共服务信息，到达了促进人力资源流动、提升人力资源配置效率的作用。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 形成企业薪酬调查报告数量 |  | ≥ | 1 | 份 | 1 | 100.00% | 60.00 | 60 | 因项目承接企业更名且未及时提供准确的资金账户，导致项目验收后无法按时拨付剩余资金，造成年度预算资金未能在规定时间内全部支付完毕。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 为深化工资分配制度改革、调节工资分配关系 |  | 定性 | 60 | % | 60 | 1 | 20.00 | 20 |  |  | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策制定部门对数据支撑的满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.84