海南省人力资源开发局

2023年人才开发专项资金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

省属事业单位引进人才住房补贴是根据《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅印发<关于引进人才住房保障的指导意见>的通知》（琼办发〔2018〕41号）、《海南省住房和城乡建设厅海南省财政厅海南省人力资源和社会保障厅关于实施引进人才住房保障有关问题的通知》（琼建房〔2018〕251号）文件规定实施，实施主体为海南省人力资源开发局国内人才服务处；招才引智活动根据中共海南省委组织部关于印发《聚四方之才共建自贸港——“百场万岗”2023年校招活动总体方案》的通知）（琼组通〔2022〕135号）文件规定实施，实施主体为海南省人力资源开发局人才管理服务处。2023年度项目资金年度预算8006.57万元，用于2023年度发放住房补贴和开展招才引智工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023年度绩效目标是发放住房补贴1500人，招才引智吸引外来人才数量2000个；住房补贴发放及时率90%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照《海南省财政厅 中共海南省委人才发展局关于印发<海南省人才开发专项资金管理办法（修订）>的通知》（琼财行规〔2020〕15号）文件要求实施。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2023年度项目总金额8006.57万元，资金到位率100%，资金使用率99.98%。

（三）项目资金实际使用情况

项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理按照《海南省财政厅 中共海南省委人才发展局关于印发<海南省人才开发专项资金管理办法（修订）>的通知》（琼财行规〔2020〕15号）及相关财务支出管理办法实施。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

1.已为3848人发放住房补贴7606.11万元 。

2.开展百场万岗2023年校招活动。一是组织引才小分队分批次走进省外16个城市重点高校开展“点对点”引才95场次。二是共建海南引才工作站。利用进校招才契机，带合作协议进校，与西安、武汉等多地高校、机构共建120个海南省引才工作站，选聘引才大使，建立长期、稳定的校地战略合作机制。先后两次举办海南省省外高校引才工作站海南行交流活动，累计邀约百余所高校就业负责人来琼座谈，进园区、院所、企业考察交流，为海南人才引进和高校人才培养工作拓宽渠道。三是举办候鸟人才供需对接交流会。利用冬季候鸟人才聚集的时机，搭建自贸港候鸟人才供需对接平台，汇集省内事业单位、驻琼央企、国有企业、大型民营企业等单位提供优质岗位，以“兼职引进+指导顾问+项目合作”等方式，推动用人单位和候鸟人才深度交流、建立合作。四是建立自贸港招才引智“云招聘”平台，推进线上云招聘与线下招聘活动联动，实现24小时网络招聘“不打烊.1921家用人单位、4.18万个岗位、20.06万份简历，线上平台浏览275万人次。

（二）项目管理情况

对申请住房补贴的人员进行电话抽查；活动现场管理、事后抽查核实情况。

- 项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

1.年初目标是为发放住房补贴1500人，实际发放人数3848人；2.年初目标是申领住房补贴发放及时率90%,实际及时率为95%；3.招才引智吸引外来人才数量2000个，实际完成3200人。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，贯彻落实相关政策，确保住房补贴发放和招才引智工作顺利实施。